**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**รอบ ๘ เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ - 31 พฤษภาคม 256๕) จังหวัดแพร่**

**ประกอบการตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๑ กรณีปกติ รอบที่ ๒ วันที่ ๑9 กรกฎาคม ๒๕๖๕**

.....................................................

กรอบการตรวจราชการ ( / ) Agenda Base ( ) Functional Base ( ) Area Base

ประเด็นที่ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

**ตัวชี้วัด** 1) จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ร้อยละ 50

 ๒) ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

 ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ร้อยละ 44

3) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75

 4) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 75

 5) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75

**๑. วิเคราะห์สถานการณ์**

| **สถานการณ์** | **ปัญหา/สาเหตุ** |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ร้อยละ 50 |
| 1.จำนวนประชาชนมีหมอประจำตัว 3 คน จำนวน 385,813 คน (ร้อยละ 83.83) ผ่านตัวชี้วัด ข้อมูลในโปรแกรม Thaiphc (3 หมอรู้จักคุณ) จำนวน 117,077 (ร้อยละ 33.28)  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)2.หมอประจำตัว 3 คนที่ผ่านการขึ้นทะเบียน หมอคนที่ 1 อสม. จำนวน 12,124 คน หมอคนที่ 2 จนท.สาธารณสุข จำนวน 723 คน หมอคนที่ 3 แพทย์ จำนวน 42 คน | 1.การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนในการลงข้อมูล 3 หมอ ในโปรแกรม Thaiphc (3 หมอรู้จักคุณ) ทำให้อยู่ในระหว่างการลงข้อมูล2.การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการไม่ครอบคลุม ประชาชนทุกกลุ่มเนื่องจากมีบางกลุ่มเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีต่างๆ3.การทำงานเป็นทีม 3 หมอ โดยเฉพาะหมอคนที่ 3  ยังมีส่วนร่วมไม่ครอบคลุม4.ขาดการนำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการดูแลรักษา มาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขร่วมกัน 5.ขาดการวัดผลเชิงคุณภาพที่ชัดเจน |
| ตัวชี้วัดที่ 2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิฯ ร้อยละ 44 |
| 1.จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิฯตาม พรบ.ปี 62 จำนวน 27 แห่ง (ร้อยละ 71) ผ่านตัวชี้วัด2.มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อว./วว.  อย่างน้อย รพท./รพช. ละ 1 คน.3.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่ใน PCU/NPCU อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ 4.มีระบบให้คำปรึกษา Telemed5.บูรณาการงานปฐมภูมิกับงาน PP&P และ ประเด็น ตาม BIG ROCK (นำร่องงาน NCD) | 1.แพทย์ GP (หมอคนที่ 3) ยังไม่ผ่านคุณสมบัติแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว ตามเงื่อนไขการจัดตั้ง2.แพทย์ที่ผ่านคุณสมบัติเวชศาสตร์ครอบครัวยังไม่ได้สมัคร ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิฯ3.ระยะเวลาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานใน PCU/NPCU น้อย/ไม่ต่อเนื่อง และบางแห่งเป็น Extended OPD (สปสช. กำหนด หลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุข เพิ่มเติม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำ ครอบครัว ปงบประมาณ 2566 ต้องปฏิบัติหน้าที่ 5 วัน/สัปดาห์)4.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการย้าย ศึกษาต่อ ลาออก5.การวัดผลงานเชิงคุณภาพยังไม่ชัดเจน |
| ตัวชี้วัดที่ 3 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75 |
| 1.อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ จำนวน 8 อำเภอ (ร้อยละ 100) ผ่านตัวชี้วัด2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนประเด็น  หลัก คือ การควบคุมป้องกันโรค COVID-19, อุบัติเหตุ, ผู้สูงอายุ และ ปัญหาขยะสิ่งแวดล้อม3.สรุปผลการประเมิน UCCARE เท่ากับระดับ 4 ด้าน Unity team ระดับค่าเฉลี่ย 4  ด้าน Customer Focus ระดับค่าเฉลี่ย 4 ด้าน Community Participation ระดับ 5 ด้าน Appreciation ระดับค่าเฉลี่ย 4 ด้าน Resource sharing and human development ระดับค่าเฉลี่ย 5 ด้าน Essential Care ระดับค่าเฉลี่ย 54.กลุ่มประชาชนมุ่งเน้นได้รับการดูแล  จำนวน 135,191 คน | 1.การขับเคลื่อนงาน พชอ. ของอำเภอ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-192.งบประมาณที่สนับสนุน (สสส.) มาล่าช้า ทำให้พื้นที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้3.ขาดการนิเทศติดตาม พชอ. คุณภาพ ตาม UCCARE ในแต่ละ อำเภอ เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และงบประมาณที่สนับสนุน (สป.) ล่าช้า4.ยังขาดการขับเคลื่อนประเด็น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 75 |
| 1.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน จำนวน 10,887 คน (ร้อยละ 97) ผ่านตัวชี้วัด2.อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอ ประจำบ้าน เป้าหมาย จำนวน 708 คน  ผ่านการอบรม จำนวน 727 คน ร้อยละ 1003.การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในเวปไซต์ ฐานข้อมูล Thaiphc จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 ผลงาน จำนวน 10,887 คน ร้อยละ 97 ผ่านตัวชี้วัด | 1.ยังขาดการติดตามประเมินเชิงคุณภาพ จาก สสจ. เนื่องจาก งบประมาณที่สนับสนุน (สป.) ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถออก ประเมินได้ตามแผน |
| ตัวชี้วัดที่ 5 รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 |
| 1.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จำนวน 119 แห่ง ร้อยละ 100 ผ่านตัวชี้วัด2.รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินได้รับคะแนน ในระดับ 80-89 คะแนน จำนวน 27 แห่ง รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินได้รับคะแนน ในระดับ 90-100 คะแนน จำนวน 92 แห่ง | 1.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่ สามารถลงประเมินในพื้นที่ได้ จึงปรับรูปแบบเป็นการชี้แจง แนวทางให้แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ และให้มีการ ประเมินผ่านระบบ zoom |

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานรอบ 8 เดือน (ภาพรวมจังหวัด)**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลงาน รอบ ๘ เดือน** **(๑ ต.ค.6๔ – ๓0 มิ.ย. 6๕)** |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ร้อยละ 50 |
| 1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Thaiphc  (3 หมอรู้จักคุณ) ขึ้นทะเบียนหมอประจำตัว 3 คน3.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Thaiphc  (3 หมอรู้จักคุณ)4.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และ กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยโควิดที่กักตัว หรือกักรักษาตัว ที่บ้าน (HQ/HI) ร้อยละ 70 | 1.ประชาชนมีคนหมอประจำตัว 3 คน จำนวน 385,813 คน ร้อยละ 83.832.หมอประจำตัว 3 คนที่ผ่านการขึ้นทะเบียน หมอคนที่ 1 อสม. จำนวน 12,124 คน หมอคนที่ 2 จนท.สาธารณสุข จำนวน 723 คน หมอคนที่ 3 แพทย์ จำนวน 42 คน3.ประชาชนได้รับการบันทึกข้อมูลการมีหมอประจำตัว 3 คน  จำนวน 117,077 คน (ร้อยละ 33.28) ข้อมูล ณ 2 ก.ค. 654.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 10,887 คน (ร้อยละ 97.03) ผ่านเกณฑ์ |
| ตัวชี้วัดที่ 2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิฯ ร้อยละ 44 |
| 1.ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิระดับอำเภอและระดับ จังหวัด /ประชุมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ คณะผู้ให้บริการใน PCU/NPCU2.จัดอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Care Doctor กลุ่มล้านนา 2 (แพร่ น่าน ลำปาง) เพื่อขึ้น ทะเบียนหน่วยบริการฯ | 1.ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ สุขภาพปฐมภูมิ จำนวน 27 ทีม ร้อยละ 71.05 (มีแผนขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ครบทั้ง 38 แห่ง  ร้อยละ 100 ในเดือน ก.ย 652.จัดอบรมจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน วันที่ 7-8 ก.ค. 65 และ 4-5 ส.ค. 65 เป้าหมาย แพร่ 10 คน น่าน 14 คน ลำปาง 6 คน รวม 30 คน |
| ตัวชี้วัดที่ 3 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75 |
| 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอที่เป็นปัจจุบัน2.ประชุมคัดเลือกประเด็นสำคัญตามบริบทของพื้นที่ อย่างน้อย 2 ประเด็น เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหา3.กำหนดเป้าหมายในการดูแลกลุ่มเปราะบาง 4.มีคณะทำงานตามประเด็นวางแผนแนวทางในการ ขับเคลื่อนประเด็น พชอ. ตามที่พื้นที่กำหนด 5.จัดตั้งกองทุน/บริหารจัดการบูรณาการรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาคส่วน6.ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก คณะกรรมการ พชอ. งบ สสส. อำเภอละ 60,000 บาท7.พชอ.ประเมินตนเอง และดูแลกลุ่มเปราะบางใน โปรแกรม CL UCCARE8.ติดตามประเมิน พชอ.คุณภาพ โดย สสจ. | 1.มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอที่เป็นปัจจุบัน ทุกอำเภอ2.ทุกอำเภอมีประเด็นสำคัยตามบริบท อย่างน้อยอำเภอละ 2 ประเด็น3.ทุกอำเภอมีเป้าหมายกลุ่มเปราะบาง4.ทุกอำเภอมีคณะทำงาน ดำเนินงานตามประเด็นที่เลือก5.ทุกอำเภอมีการจัดตั้งกองทุน บูรณาจากจากทุกภาคส่วน6.ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 4 อำเภอ (ร้อยละ 50)7.ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 8 อำเภอ (ร้อยละ 100)  ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ระดับ 4  ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล จำนวน 135,191 คน8.ได้จัดทำแผนการติดตาม พชอ.คุณภาพ ทั้ง 8 อำเภอ อยู่ระหว่างการรองบประมาณจาก สสส. |
| **กิจกรรม** | **ผลงาน รอบ ๘ เดือน****(๑ ต.ค.6๔ – ๓0 มิ.ย. 6๕)** |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 75 |
| 1.อำเภอจัดอบรมหลักสูตร อสม.หมอ ประจำบ้าน 2.อสม.หมอประจำบ้านที่ผ่านการอบรม ออกเยี่ยม ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย3.ทุก รพ.สต.บันทึกข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเวปไซต์ ฐานข้อมูล Thaiphc  | 1.อสม. ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน  เป้าหมาย จำนวน 708 คน ผ่านการอบรม จำนวน 727 คน  (เกินเป้าหมาย) ผ่านตัวชี้วัด2.อสม.หมอประจำบ้านที่ผ่านการอบรม ออกเยี่ยม ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10,887 คน (ร้อยละ 97) ผ่านตัวชี้วัด3.บันทึกข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จำนวน 10,887 คน ร้อยละ 97 ผ่านตัวชี้วัด |
| ตัวชี้วัดที่ 5 รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 |
| 1.รพ.สต.ประเมินตนเอง ในระบบ Gishealth2.คณะกรรมการระดับอำเภอ ออกประเมิน รพ.สต. และประเมินในระบบ Gishealth3.คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมิน ผ่านระบบ Zoom และประเมินในระบบ Gishealth | 1.รพ.สต.ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว จำนวน 119 แห่ง ร้อยละ 1002.คณะกรรมการระดับอำเภอ ประเมินผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จำนวน 119 แห่ง  ร้อยละ 1003.คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมินผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จำนวน 119 แห่ง  (Re-accredit 36 แห่ง) ร้อยละ 100  ประเมิน ในระดับ 80-89 คะแนน จำนวน 27 แห่ง ประเมิน ในระดับ 90-100 คะแนน จำนวน 92 แห่ง |

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานรอบ 8 เดือน (รายอำเภอ)**

 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **อำเภอ** | **ประชากรทั้งหมด** | **ข้อมูล 3 หมอ** |
| **หมอประจำบ้าน** | **หมอสาธารณสุข** | **หมอครอบครัว** |
| เมืองแพร่ | 112,305 | 2,940 | 115 | 13 |
| ร้องกวาง | 39,111 | 1,312 | 62 | 6 |
| ลอง | 44,014 | 1,427 | 59 | 4 |
| สูงเม่น | 65,147 | 1,979 | 73 | 6 |
| เด่นชัย | 29,163 | 934 | 40 | 2 |
| สอง | 45,317 | 1,570 | 62 | 5 |
| วังชิ้น | 36,636 | 1,360 | 59 | 4 |
| หนองม่วงไข่ | 14,120 | 580 | 27 | 2 |
| **รวม** | **385,813** | **12,102** | **497** | **42** |

 จำนวนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่ออำเภอ** |  **ประชากรทั้งหมด** | **ปชก.ที่ขึ้นทะเบียนปี 2559-2564** | **ร้อยละ** | **จำนวน หน่วย** | **ปีที่จัดตั้ง** |
| **PCU** | **NPCU** | **2559 - 2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| 1 | เมืองแพร่ | 88,244 | 61,808 | 70.04 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | สูงเม่น | 54,696 | 49,151 | 89.86 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | เด่นชัย | 25,329 | 17,383 | 68.63 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ร้องกวาง | 34,049 | 13,172 | 36.68 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | สอง | 35,860 | 35,860 | 100 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ลอง | 38,566 | 38,566 | 100 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | วังชิ้น | 32,671 | 13,925 | 42.62 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | หนองม่วงไข่ | 12,449 | 12,449 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **รวมประชากร** | **321,864** | **186,694** | **58.00** | **1** | **37** | **12** | **8** | **6** | **12** |

หมายเหตุ

1. มีแผนการอบรมจัดอบรมแพทย์หลักสูตร Basic Course of Family Care Doctor กลุ่มล้านนา 2

(แพร่ น่าน ลำปาง) ในวันที่ 7-8 ก.ค. 65 และ 4-5 ส.ค.65 เพื่อขึ้นทะเบียน PCU/NPCU ในปี 65

 การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

| **อำเภอ** | **ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็นและประเด็นCovid 19**  | **คะแนน ตามองค์ประกอบ UCCARE** |
| --- | --- | --- |
| **U** | **C** | **C** | **A** | **R** | **E** | **สรุปผล****การประเมิน****UCCARE** |
| เมืองแพร่ | 1.การดูแลผู้สูงอายุ และผู้เปราะบาง | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 |
| 2.การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.การควบคุมป้องกันโรคระบาด ในพื้นที่ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ร้องกวาง | 1.การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.การป้องกันอุบัติเหตุ ทางการจราจร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.การป้องกันการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ลอง | 1.การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า-19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| สูงเม่น | 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอำเภอสูงเม่น | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.3 |
| 2.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
| 3.การส่งเสริมการออกกำลังกาย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เด่นชัย | 1.อุบัติเหตุจราจรทางถนน | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.3 |
| 2.การป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.7 |
| สอง | 1.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.การป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| วังชิ้น | 1.การดูแลผู้สูงอายุ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.เกษตรอินทรีย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| หนองม่วงไข่ | 1.การดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | **ภาพรวม** | **4** | **4** | **5** | **4** | **5** | **5** | **4** |

จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **อำเภอ** | **อบรมหลักสูตร อสม.** | **อสม.มีศักยภาพ** | **ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี** |
| **หมอประจำบ้าน** | **ตามเกณฑ์ที่กำหนด** |
| **เป้า****หมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **(ร้อยละ 70)** | **ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป** | **ผู้ป่วย7 กลุ่มโรค** | **กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย** | **รวม** |
|  | **โควิดที่กักตัวหรือ** |
|  | **กักรักษาตัวที่บ้าน** |
|  | **(HQ/HI)** |
| **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** |
| [เมืองแพร่](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5401) | 178 | 178 | 100 | 178 | 175 | 98.31 | 2,187 | 2,130 | 1,229 | 1,206 | 1,158 | 1,065 | 4,574 | 4,401 | 96.22 |
| [ร้องกวาง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5402) | 94 | 94 | 100 | 94 | 89 | 94.68 | 487 | 459 | 380 | 360 | 401 | 398 | 1,268 | 1,217 | 95.98 |
| [ลอง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5403) | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 | 226 | 219 | 190 | 190 | 52 | 52 | 468 | 461 | 98.50 |
| [สูงเม่น](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5404) | 103 | 103 | 100 | 103 | 102 | 99.03 | 907 | 884 | 948 | 930 | 727 | 717 | 2,582 | 2,531 | 98.02 |
| [เด่นชัย](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5405) | 52 | 52 | 100 | 52 | 52 | 100 | 218 | 198 | 164 | 136 | 20 | 20 | 402 | 354 | 88.06 |
| [สอง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5406) | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 | 261 | 261 | 149 | 149 | 37 | 37 | 447 | 447 | 100 |
| [วังชิ้น](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5407) | 74 | 74 | 100 | 74 | 74 | 100 | 421 | 421 | 368 | 368 | 530 | 527 | 1,319 | 1,316 | 99.77 |
| [หนองม่วงไข่](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5408) | 41 | 41 | 100 | 41 | 36 | 87.80 | 74 | 76 | 77 | 75 | 9 | 9 | 160 | 160 | 100 |
| รวม | 705 | 705 | 100 | 705 | 691 | 98.01  | 4,781 | 4,648 | 3,505 | 3,414 | 2,934 | 2,825 | 11,220 | 10,887 | 97.03 |

 รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **อำเภอ** | **จำนวน****รพ.สต.****(แห่ง)** | **รพ.สต.ประเมินตนเอง** | **สสอ. ประเมินรับรอง** | **สสจ.ประเมินรับรอง** |
| **ผ่าน** | **ไม่ผ่าน** | **ร้อยละ** | **ผ่าน** | **ไม่ผ่าน** | **ผ่าน** | **ไม่ผ่าน** |
| 1 | [เมืองแพร่](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5401) | 27 | 27 | - | 100 | 27 | - | 27 | - |
| 2 | [ร้องกวาง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5402) | 16 | 16 | - | 100 | 16 | - | 16 | - |
| 3 | [ลอง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5403) | 14 | 14 | - | 100 | 14 | - | 14 | - |
| 4 | [สูงเม่น](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5404) | 16 | 16 | - | 100 | 16 | - | 16 | - |
| 5 | [เด่นชัย](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5405) | 8 | 8 | - | 100 | 8 | - | 8 | - |
| 6 | [สอง](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5406) | 15 | 15 | - | 100 | 15 | - | 15 | - |
| 7 | [วังชิ้น](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5407) | 17 | 17 | - | 100 | 17 | - | 17 | - |
| 8 | [หนองม่วงไข่](https://www.thaiphc.net/new2020/medico_save_65/tambun?ampur=5408) | 6 | 6 | - | 100 | 6 | - | 6 | - |
|  | รวม | 119 | 119 | - | 100 | 119 | - | 119 | - |

**3. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ รอบที่ ๑**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อเสนอแนะ รอบที่ ๑** | **ผลงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ** |
| การเตรียมความพร้อมหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับการถ่ายโอนไป อบจ. |  การเตรียมความพร้อม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการถ่ายโอนภาระกิจ 4 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการถ่ายโอน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการ  2.ด้านบุคลากร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ผู้สมัครใจ /ไม่สมัครใจ และทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 3.ด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : จัดทำรายการบัญชีครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  เพื่อเตรียมการส่งมอบ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 4.ด้านการจัดบริการระดับปฐมภูมิ  จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 (งบประมาณจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1) - ประชุม คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) 1 ครั้ง - ประชุมเจ้าหน้าที่ อบจ. สสจ. และ คณะอนุกรรมการฯ 1 ครั้ง - ประชุม ผอ.รพ. สสอ. ผอ.รพ.สต. แพทย์ FM สหวิชาชีพ สังกัด สสจ.แพร่  ในวันที่ 1 ก.พ. 2565 1 ครั้ง - ประชุมปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 วันที่ 11 พ.ค. 65  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน NCD โดยใช้ปฐมภูมิเป็นฐาน วันที่ 27 มิ.ย. 65  |

**4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง**

 1. การจัดการ โรคโควิด-19 ด้วย นวัตกรรม “สื่อรัก สื่อรู้” โดย รพ.สต.ห้วยโรง อ.สอง จ.แพร่



2. พชอ.ต้นแบบ อำเภอสอง

**5. ปัญหาอุปสรรค**

1.แพทย์ FM มีการโยกย้าย ลาออก เกษียณ ทำให้ต้องจัดอบรมเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทดแทน

2.งบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น สสส. สป. ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน พชอ. มาล่าช้า ไม่ทันใน

 ปีงบประมาณ

3.การถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ทำให้ต้องปฏิรูประบบการให้บริการ

**6. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง**

1.จัดให้มีหลักสูตรอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในแพทย์ที่จบใหม่

2.มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน

3.มีรูปแบบการดำเนินงาน การให้บริการ กรณีการถ่ายโอนภารกิจ ให้ชัดเจน

**7. ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรมือถือ**

 1. นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทรมือถือ 062-2644165

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

2. นาบรรณวิชญ์ ทองย้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทรมือถือ 081-5954256

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ