แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดแพร่

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

หัวข้อ ประเด็นที่ 4 Functional based สุขภาพเด็ก สุขภาพดีวิถีใหม่

จังหวัดแพร่  เขตสุขภาพที่  1

1.ประเด็นการตรวจราชการ  Functional based สุขภาพเด็ก สุขภาพดีวิถีใหม่

1.ประเด็นการตรวจราชการ : การดําเนินงานอนามัยแม

2. สถานการณ์

ผลงานตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ ปี 2562-2565

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี2564 | ปี2565 (6 ด) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราส่วนการตายมารดา | ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย | 0 | 0 | 45.3 | 0 |
| 2 | หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิก | (ร้อยละ 100) | 60.3 | 66.3 | 71.5 | 66.8 |
| 3 | - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ | ≥ ร้อยละ 75 | 73.6 | 72.9 | 73.0 | 81.1 |
| 4 | ### ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง | ≥ ร้อยละ 75 | 72.7 | 76.1 | 74.1 | 72.9 |
| 5 | ### หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | ≥ร้อยละ 70 | - | - | - | 93.6 |
| 6 | - หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก | < ร้อยละ 18 | 19.6 | 16.3 | 16.7 | 17.8 |
| 7 | ### ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | < ร้อยละ 7 | 8.0 | 8.8 | 7.4 | 6.2 |
| 8 | - ค่ามัธยฐานในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ | ≥ 150 mg/l | 108 | 143.8 | 155.7 | - |
| 9 | เด็กทารก0-6เดือนกินนมแม่อย่างเดียว | < ร้อยละ 50 | 60.9 | 63.9 | 60.1 | 65.08 |

ที่มา : รายงาน ก2 , รายงาน 43 แฟ้ม HDC ,  KPI กระทรวง วันที่ 31 มี.ค.65

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

ผลงานตัวชี้วัด ปี2565 แยกตามรายอำเภอ

| อำเภอ | อัตราส่วน การตายมารดา (<17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) | หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (ร้อยละ 100) | 1 st ANC < 12 W (ร้อยละ 75) | ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง (≥ ร้อยละ 75) | หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (< ร้อยละ 18) | หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 | เด็กทารก 0-6เดือน กินนมแม่ อย่างเดียว |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เมืองแพร่ | 0 | 58.76 | 85.92 | 77.46 | 16.29 | 93.90 | 56.25 |
| ร้องกวาง | 0 | 82.76 | 90.48 | 80.95 | 13.89 | 85.05 | 67.31 |
| ลอง | 0 | 98.25 | 82.61 | 73.91 | 7.69 | 84.41 | 70.37 |
| สูงเม่น | 0 | 45.7 | 76.74 | 69.77 | 43.75 | 89.22 | 61.61 |
| เด่นชัย | 0 | 80.88 | 62.5 | 43.75 | 23.08 | 86.70 | 92.31 |
| สอง | 0 | 71.15 | 69.23 | 65.38 | 10 | 84.48 | 58.20 |
| วังชิ้น | 0 | 85.71 | 90 | 84.21 | 14.71 | 80.27 | 71.23 |
| หนองม่วงไข่ | 0 | 76.92 | 100 | 100 | 6.67 | 94.81 | 71.43 |
| รวม | 0 | 66.88 | 81.17 | 72.97 | 17.84 | 87.88 | 65.08 |

ที่มา : รายงาน ก2 , รายงาน 43 แฟ้ม HDC ,  KPI กระทรวง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65

3.1 ตัวชี้วัด  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย

ผลการดำเนินงาน : โรงพยาบาลทุกแห่งยังมีมาตรการและดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวังสาเหตุการเสียชีวิตจากสาเหตุสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มาตรการ PPH

2. มาตรการ PIH

3. มาตรการการป้องกันการตั้งครรภ์ในโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

3.2  ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

จากปัญหา ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าข้อมูลใน Dash Board      ( MOPH  IC ) ต่ำกว่าข้อมูลของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด ได้ดำเนินการแก้ไขโดยส่งคืนข้อมูลให้กับทุกพื้นที่ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนสถานะขอผู้รับวัคซีนเป็นสถานะหญิงตั้งครรภ์ จึงทำให้ข้อมูล MOPH IC  ของส่วนกลาง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง

3.3 ตัวชี้วัด ตามมาตรการ 4 P จากข้อมูลการตรวจราชการครั้งที่1/2565 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 73.7 (เป้าหมาย ร้อยละ 75) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ร้อยละ 73.7 (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 75 ) หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 17.2 (เป้าหมาย < ร้อยละ 18)        หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ร้อยละ 65.1 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) สาเหตุเนื่องจากการบันทึกระบบข้อมูลรายงานไม่มีความครอบคลุมตามเป้าหมาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาดังนี้

5. ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31 มีนาคม 2565)  ผลงานตามกิจกรรม และผลงานตามตัวชี้วัด

| กิจกรรมระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้ว | กิจกรรมระดับอำเภอ ที่ดำเนินการแล้ว | ผลงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1.จัดประชุม MCHB ระดับจังหวัดถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันมารดาตายร่วมกับการใช้มาตรการ 4 Pของเขตสุขภาพที่ 1 2. วิเคราะห์และสะท้อนข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ | ดำเนินงานตามมาตรการ 4 P (Plan Pregnancy , Plan ANC , Plan Delivery , Plan F/U) ดังนี้ 1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กทั้ง7อำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2565 4 คืนข้อมูลให้ทุกพื้นที่รับทราบ 6.ควบคุมกำกับให้ทุกพื้นที่มีการลงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 5. จัดกิจกรรมออกเยี่ยมเสริมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.สต. จำนวน 11 แห่ง ซึ่งมีความครอบคลุม คิดเป็น71.4% (ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558) 6. จัดกิจกรรมออกประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลชุมชนจำนวน2แห่งซึ่งมีความครอบคลุม คิดเป็น85.7% (ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2558) 7.จัดทำทะเบียนผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและติดต่อประสานงาน 8. สำรวจความต้องการอบรมและเพิ่มพูนทักษะของผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดแพร่​ เพื่อวางแผนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก 9.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการประชุมและอบรมตามโครงการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น | 1.อัตราส่วนการตายของมารดาเท่ากับ0ต่อการมีชีพแสนคน 2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 81.17 ( เป้าหมาย ร้อยละ 75 ) 3.หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ร้อยละ 72.97 ( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 75 ) 4.หญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 17.84( เป้าหมาย < ร้อยละ 18 ) 5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ร้อยละ 66.88 ( เป้าหมาย ร้อยละ 100) 6.หญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็ม ร้อยละ87.8 |

ผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเยี่ยมเสริมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ปี2565

รพช. ผ่านการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กจำนวน1 แห่ง

รพช. ผ่านการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก แบบมีเงื่อนไข จำนวน1 แห่ง

รพ.สต. ผ่านการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 5 แห่ง

รพ.สต. ไม่ผ่านการเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กำลังดำเนินการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องในระหว่าง ก.ค.65- ต.ค.65ในสถานบริการดังต่อไปนี้ รพช. จำนวน1 แห่งและรพ.สต.จำนวน 5 แห่ง

6. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  จากการตรวจติดตาม

1. การดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยอาศัย อสม. และ ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก ในการค้นหาและเฝ้าระวัง  หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ยังไม่เข้มแข็งบางพื้นที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ทุกราย และกลุ่มชนเผ่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวในด้านอารมณ์ และจิตสังคม  มีกรอบการดำเนินชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าถึงยาก

2. ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยโรงพยาบาลแพร่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ทั้งด้านสูติกรรม และ กุมารเวชกรรม

การดำเนินงาน แก้ไข/พัฒนา ของพื้นที่

1.  ให้  อสม., ชมรมจิตอาสาแม่และเด็กสมัครการใช้งานในapplication 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ค้นหาและเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในพื้นที่ แนะนำให้มาฝากครรภ์เร็ว มาฝากครรภ์ครบ และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด

2.  ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง คืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง (ตามมาตรฐานการฝากครรภ์คุณภาพ) ให้กับ รพ.สต. และ อสม. เพื่อติดตามเยี่ยมอย่างใกล้ชิดในหมู่บ้าน โดยข้อมูลได้มาจากการประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ (มาตรการชุมชน : ระดมสรรพกำลังจากอาสาสมัครในพื้นที่ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง มุ่งเน้นกิจกรรมหลัก ในการให้ติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง เป็นกรณีพิเศษ)

3.  หญิงตั้งครรภ์ทุกรายต้องผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่  มีแบบทดสอบก่อน-หลัง  การให้ความรู้ เน้นการสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และการเลี้ยงดูลูก โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์   จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)และคู่มือคัดกรองพัฒนาการ DSPM

4.  สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ใช้แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพ

5.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต.เพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก  ด้วยการออกนิเทศ  รพ.สต.

6.  การประเมินมาตรฐานแม่และเด็กใน รพช. ที่ครบวาระประเมินมาตรฐาน โดยทีมประเมินมาตรฐาน  ระดับจังหวัด และสมมุติสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบัติ   ในห้องคลอดทุกโรงพยาบาลดำเนินงานตามกลยุทธ์  “LABOR” (มุ่งเน้นควบคุมคุณภาพการให้บริการในห้องคลอด มุ่งเน้นใน 3 ภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นสาเหตุการตายของมารดา) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามารดาตาย  เขตสุขภาพที่ 1  (PPH, PIH, โรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม)

7. มีการปรึกษาผ่านระบบไลน์กลุ่ม  โดยมีสูติแพทย์คอยให้คำแนะนำ

8.  การขับเคลื่อนโดย MCH board ร่วมกับ Service plan ประชุมเพื่อ วิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ  การกำกับ ติดตามงาน

9.  มีการสืบสวนการตายของมารดา โดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดทำ Conference case วิเคราะห์แก้ปัญหา

7.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ | สิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ ดำเนินการต่อ |
| --- | --- | --- |
| - การประชุมวิชาการต่างๆ มีบุคลากร ที่สำคัญต่อระบบบริการ เข้ารับการอบรม ประชุมจำนวนน้อย ไม่ทั่วถึง ความรู้ข่าวสารที่ได้จากการประชุมมีการ ส่งต่อกันแต่เกิดผลในทางปฏิบัติน้อย ไม่เข้มแข็ง - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วย ฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี มีภาระงานมาก ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการอบรม ประชุมน้อย มีการปฏิบัติงานอย่างเดิม เปลี่ยนแปลงยาก - ความกังวลของผู้รับบริการต่อสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19เป็นอุปสรรคต่อการบริการเชิงรุก - ระบบข้อมูลรายงานไม่มีความ ครอบคลุมตามเป้าหมาย 5.ความตระหนักรู้ของประชาชนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ยังมีน้อย | 1. ระบบหนังสือเชิญ ควรระบุแพทย์เพื่อเข้ารับการประชุมให้มากขึ้นเน้นแพทย์ขับเคลื่อนงานให้มากขึ้น 2. กรมวิชาการควรให้ความสำคัญต่อการนิเทศ ติดตาม และให้การรับรองมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 3.ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และหญิงหลังคลอดตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เน้นเรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้ครบตามเป้าหมาย 4.ออกนิเทศ ติดตามระบบข้อมูลงานอนามัยแม่ละเด็ก 5.สร้างความตระหนักรู้เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง | -การสนับสนุนวิทยากร ในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ที่มารับงานใหม่และยังไม่ผ่านการอบรม และจัดอบรมวิชาการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกจุดบริการ -UP DATE แนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กแบบองค์รวมทั้งแนวปฏิบัติในชุมชนและในโรงพยาบาล -การจัดการข้อมูลในระดับเขต ระดับประเทศ ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน -การเพิ่มเนื้อหางานอนามัยแม่และเด็กในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ |

8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

- ควรมีตัวอย่างโครงการในหัวข้อที่เป็นประเด็นมุ่งเน้น เพื่อเอื้ออำนวยการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

- ควรมีการจัดประชุมวิชาการในเรื่องต่างๆให้ครอบคลุมทุกจุดบริการ อย่างต่อเนื่อง

- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

9.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)

1. นั่งสบายคลายปวด รพ.ลอง

2 กระเปาะเย็นกดจุด รพ.ลอง

3 สุขศึกษาวิถีใหม่ ใช้ QR CODE รพ.ลอง

4.นาฬิกาช่วยเตือน รพ.ลอง

5.รัก ให้ Lock รพ.ลอง

6.แว่นตานิรภัย รพ.ลอง

ผู้รายงาน นางสาวฐิติพร  ภัทรกุลพิสิฐ

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี 11 กุมภาพันธ์ 2565….

โทร.....0864216519…………………

e-mail…titi.er@hotmai