| หมวด | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) |
| --- | --- |
| แผนที่ | 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ |
| โครงการที่ | 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ |
| ระดับการแสดงผล | จังหวัด |
| ชื่อตัวชี้วัด | 14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง |
| คำนิยาม | สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส การขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงในระดับส่วนภูมิภาค หมายถึง การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมกันในระดับจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หมายเหตุ จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในแต่ละเขตสุขภาพ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรควิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพ |
| เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 61; ปีงบประมาณ 62; ปีงบประมาณ 63; ปีงบประมาณ 64; ปีงบประมาณ 65. -; -; ร้อยละ 100; ร้อยละ 100 (เพิ่มระดับความครอบคลุมของมาตรการ); ร้อยละ 100 (เพิ่มระดับความครอบคลุมของมาตรการ). |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง |
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรในระดับจังหวัด |
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| แหล่งข้อมูล | หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สภาเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์อนามัย สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ |
| รายการข้อมูล 1 | A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| รายการข้อมูล 2 | B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)) เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด รวมเป็น12 จังหวัด) |
| สูตรคำนวณตัวชี้วัด | (A/B) x 100 |
| ระยะเวลาประเมินผล | รายไตรมาส (1-4) |
| เกณฑ์การประเมิน : ปี 2561: รอบ 3 เดือน; รอบ 6 เดือน; รอบ 9เดือน; รอบ 12เดือน. -; -; -; -. ปี 2562: รอบ 3 เดือน; รอบ 6 เดือน; รอบ 9 เดือน; รอบ 12เดือน. -; -; -; -. ปี 2563: รอบ 3 เดือน; รอบ 6 เดือน; รอบ 9 เดือน; รอบ 12 เดือน. ระดับส่วนกลาง - ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสสังคม - จัดประชุมวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานระดับ นโยบายในส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง - จัดประชุมเพื่อชี้แจง ถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ พ.ศ. 2562 ระดับส่วนภูมิภาค - ประสานจังหวัด เพื่อร่วมชี้แจง ถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 - ประสานและสนับสนุนจังหวัด ให้เสนอคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ; ระดับส่วนกลาง - นำผลการประชุมวิชาการ และการสร้างกระแสสังคม มาขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง - ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ระดับส่วนภูมิภาค - กำหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด และคัดเลือกประเด็นเพื่อกำหนดมาตรการระดับจังหวัด - จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด และจัดทำแผนขับเคลื่อนมาตรการฯ; ระดับส่วนกลาง - ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค ระดับส่วนภูมิภาค - มีรายงานข้อมูลสถานการณ์หรือมีการนำเสนอนโยบายผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด - มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับชุมชน (อปท./กองทุนสุขภาพท้องถิ่น) เพื่อยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด - มีรายงานข้อมูลสถานการณ์เสนอต่อประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด - จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงของจังหวัด และจัดทำแผนขับเคลื่อนมาตรการฯ; ระดับส่วนกลาง - มีการรายงานและติดตามประเมินผลในภาพรวมของประเทศ - มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ระดับส่วนภูมิภาค - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนมาตรการฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานรายจังหวัด - ร้อยละ 100 ของจังหวัด มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง. ปี 2564: รอบ 3 เดือน; รอบ 6 เดือน; รอบ 9 เดือน; รอบ 12 เดือน. ปี 2565: รอบ 3 เดือน; รอบ 6 เดือน; รอบ 9เดือน; รอบ 12เดือน. |
| วิธีการประเมินผล : | - สสจ.รายงานผล ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข - ส่วนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปข้อมูลในภาพประเทศ |
| เอกสารสนับสนุน : | - คู่มือการจัดตั้ง และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมฯ สำหรับระดับจังหวัด และ กทม. - คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381 - คู่มือสำหรับเกษตรกรและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126 - คู่มือแรงงานนอกระบบ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371 |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน | Baseline data; หน่วยวัด; ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.. 2560; 2561; 2562. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค; ร้อยละ; ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2563. |
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 081 880 6629 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : chuleekorn.md@gmail.com กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) | 1. นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 094 159 2895 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : mr_samroengs@hotmail.com กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2. นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3864 โทรศัพท์มือถือ : 082 957 7248 โทรสาร : 02 590 3864 E-mail : tongkam.june@gmail.com กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน | 1. นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3865 โทรศัพท์มือถือ : 094 159 2895 โทรสาร : 02 590 3866 E-mail : mr_samroengs@hotmail.com กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2. นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 3864 โทรศัพท์มือถือ : 082 957 7248 โทรสาร : 02 590 3864 E-mail : tongkam.june@gmail.com กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |