## Slide 1: การดำเนินงาน TB
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง Active แล้วเสร็จ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง Passive แล้วเสร็จ
ส่งตรวจ Gene X-pert ในรายสงสัย
Q1
Q2
Q2
ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง
Q2
ผู้ป่วย TB รายใหม่ขึ้นทะเบียนประเมิน Risk score
Q3
จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง/เสี่ยงสูง
จัดทำทะเบียนผู้ป่วย
Q2
Q2
ทบทวนสาเหตการเสียชีวิต
Q3
-มีระบบส่งต่อและตอบกลับ
ผู้ป่วย TB รับการติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน
Q3
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
Q3
Q1

## Slide 2: การดำเนินงาน TB

## Slide 3: การดำเนินงานเด็กเตี้ย
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Q1
จัดทำทะเบียนเด็ก 0-5 ปีและโภชนาการ
Q1
รพ.สต.คัดกรองเด็กเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย เพื่อดูแล
Q1
ประสาน อปท. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย
Q1
ออกแบบกำหนดเมนูอาหารในการดูแลเด็กเตี้ย
Q1
จัดกิจกรรมทางกายเด็ก 0-5 ปี เสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ประสาน ศพด.ดำเนินงานตาม Individual care plan ที่กำหนด
Q2
Q2
สรุปผลการดำเนินงาน
Q3
ติดตามการนอนหลับของเด็กแต่ละช่วงวัย
Q3
ส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน เฝ้าระวังฟันผุ ตามสูตร 2-2-2
Q3
เฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง และให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
Q3

## Slide 4: การดำเนินงานฆ่าตัวตาย
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Q1
จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวรายรายบุคคล
Q1
วิเคราะห์สถานการณ์ฆ่าตัวตายในพื้นที่
Q2
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามแบบ 3Q
Q1
ติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง
Q2
ส่งตัว 3Q Positive case เพื่อรับการรักษา
Q2
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน
Q3
ประสานผู้หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน
Q3

## Slide 5: การดำเนินงาน Aging Falling
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Q1
จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่ำ/เสี่ยงสูง
Q1
คืนข้อมูลให้กับพื้นที่
Q1
ประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และปรับสภาพ
Q1
พัฒนาศักยภาพแกนนำบริหารร่างกาย
Q1
ประเมินกลุ่มเสี่ยง และ เยี่ยมบ้าน 1, 3 เดือน
Q2
ประสานงานท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วม
Q2
สรุปผลการดำเนินงาน
Q3

## Slide 6: การดำเนินงาน NCD
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Q1
จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง NCDs ที่ต้องคัดกรอง
Q1
กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Q1
ครบ 6 เดือน กลุ่มเสี่ยงได้รับการวินิจฉัย
Q1
ผู้ป่วย NCDs ได้รับการติดตามดูแล
Q2
ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่
Q2

## Slide 7: การดำเนินงาน COPD
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Q1