## Slide 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
OKR
เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10

## Slide 6
O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10
O1 : เด็กปฐมวัยที่ค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย ได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง | O2 : เด็กปฐมวัยได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 | O3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
Kr1.พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรด้วยอาหารตามวัยครบ 5 หมู่ และเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง (ร้อยละ 90) | Kr1.รพ.สต. / รพ.ทุกแห่ง แจกยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (Supplement) ให้เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ทุกราย | Kr1. พ่อแม่สนับสนุนให้บุตรมีการออกกำลังกาย กระโดดโลดเต้น อย่างน้อย 30 นาที/วัน บุตรมีการนอน 8-10 ชม./วัน
Kr2.ผลักดันให้ อปท.จัดทำแผนงาน/งบประมาณแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย และค่อนข้างเตี้ยในเด็กปฐมวัย ครอบคลุมร้อยละ 80 ของจำนวน อปท.ในจังหวัด | Kr2. รพ.สต. / รพ.ทุกแห่ง ลงข้อมูลการรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กปฐมวัยที่มารับบริการ ร้อยละ 100 | Kr2. ศพด.ส่ง เสริมการจัดกิจกรรม กระโดดโลดเต้นในเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 30 นาที/วัน โดยเฉพาะเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 90
Kr3. บูรณาการ 4 กระทรวงหลัก หาแนวทางให้เด็กได้รับ นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง เพิ่มจากเดิม ในกรณีที่อยู่ในโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็ก และในชุมชนกรณีเด็กอายุ 0 – 2 ปี | Kr3. รพ.สต./รพช./รพท./ รพศ. ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ทราบถึง ประโยชน์ของยาน้ำ เสริมธาตุเหล็กต่อเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 | Kr3. สร้างความร่วมมือกับ อปท. จัดให้มีสถานที่ เล่นปลอดภัย ตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ พ.ศ.2562 ร้อยละ 90

## Slide 7: O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย < ร้อยละ 10
O 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับอาหาร
ที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูง
Kr 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับ
นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90
Kr 2 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยฟันดี ไม่มีผุ
ร้อยละ 90

## Slide 8: O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย < ร้อยละ 10
O 2 : เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำ
เสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100
Kr 1 : พ่อแม่,ผู้ปกครอง มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ
การขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 100
Kr 2 : เด็ก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
ร้อยละ 100

## Slide 9
O 3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
Kr 1 : พ่อแม่,ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรมีกิจกรรม
กระโดดโลดเต้นสะสมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
Kr 2 : สพด. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นทุกวัน
วันละอย่างน้อย 30 นาที ร้อยละ 90
Kr 3 : อปท,/ ชุมชน จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การออกกำลังกาย อย่างน้อย 1 แห่ง
O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย < ร้อยละ 10

## Slide 10
โครงข่ายการดำเนินงานลดจำนวนเด็กเตี้ย

## Slide 11
ตารางการขับเคลื่อนงานตามผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ / GANTT CHART
กิจกรรมที่กำหนด/เป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนด | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | พ.ย. 63 |  | ธ.ค. 63 |  |  |  | ม.ค.64 |  |  |  | ก.พ.64 |  |  |  | มี.ค.64 |  |  |  | เม.ย.64 |  |  | 
 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน - กวป. - อปท./ อบจ. - MCH board |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ประสาน อปท./ สพด./คณะกรรมการหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานแก่ -คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อบรม ชี้แจงแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก อสม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
เขียนโครงการ และ ติดต่อ ประสานกองทุนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และได้จำนวน+รายชื่อเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย พร้อมรายชื่อเด็กที่มีฟันผุร่วมด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
จัดทำแผนการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ) พร้อมทั้งเตรียมทะเบียนรับ-จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
จัดหานม และ ไข่ (ประสานร้านค้า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
ตารางการขับเคลื่อนงานตามผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ / GANTT CHART
กิจกรรมที่กำหนด/เป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนด | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ม.ค.63 |  |  |  | ก.พ.63 |  |  |  | มี.ค.63 |  |  |  | เม.ย.63 |  |  |  | พ.ค.63 |  |  |  | มิ.ย. |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ดูแลการจัดเตรียมสถานที่ใน สพด.และเตรียม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใน แต่ละหมู่บ้าน : โภชนาการ ออกกำลังกาย การนอนหลับ ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
เด็กที่เตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ย ได้รับ นม 2 กล่องและไข่ 1 ฟอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ติดตามผลการรักษาเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ที่มีฟันผุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ติดตาม สอบถาม ผู้ปกครองเรื่อง การนอนหลับ การได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ติดตามการดำเนินกิจกรรมโดย รพ.สต. ในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ คืนข้อมูล / วางแผนปีต่อไป | สิงหาคม – กันยายน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
ลำดับงานสำคัญประจำเดือน | ระดับความมั่นใจของ OKRs
1. ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน - กวป. - อปท./ อบจ. - MCH board - คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ประสาน อปท./ สพด./คณะกรรมการหมู่บ้าน 3. ชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกระดับ 4. อบรม ชี้แจง ถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตที่มีผลต่อ ศักยภาพของเด็ก ให้แก่ พ่อแม่ ผปค. ครูผู้ดูแลเด็ก อสม. 5. เขียนโครงการ และ ติดต่อ ประสานกองทุนตำบล | o 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90 O 2 : เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 O 3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ | ตัววัดด้านสุขภาพ
-จัดการประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประสาน อปท. พร้อมผลักดันให้ อปท.จัดทำแผน งบประมาณในการแก้ปัญหาภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย -โครงการฯ ผ่านการอนุมัติงบประมาณ -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในแต่ละหมู่บ้านในเรื่อง โภชนาการ ออกกำลังกาย ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก การนอนหลับ | -กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10
1

## Slide 14
ลำดับงานสำคัญประจำเดือน | ระดับความมั่นใจของ OKRs
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณอายุ ประเมินภาวะ โภชนาการ ได้จำนวนเด็กเตี้ยค่อนข้างเตี้ย พร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ยพร้อมรายชื่อ เด็กที่มีฟันผุร่วมด้วย 2.จัดทำแผนการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ดำเนินการ จัดหา จัดซื้อ) พร้อมทั้งเตรียมทะเบียน รับ-จ่าย ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 3. จัดหานม และ ไข่ (ประสานร้านค้า) 4. ครูผู้ดูแลเด็ก จัดทำแผนการออกกำลังกายในแต่ละ สัปดาห์ 5. เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยที่มีฟันผุได้รับการรักษา | o 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90 O 2 : เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 O 3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ | ตัววัดด้านสุขภาพ
1.ได้รายชื่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ย 2.แจ้งและประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก อสม. เพื่อให้รับรู้สถานะเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 3. เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และเด็กที่เตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ยได้รับ นม 2 กล่อง และไข่ 1 ฟอง 4.สพด.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยเน้นการกระโดด โลดเต้นวันละ 30 นาที | -กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10
2

## Slide 15
ลำดับงานสำคัญประจำเดือน | ระดับความมั่นใจของ OKRs
1. 4. ติดตาม สอบถาม ผู้ปกครองเรื่องการนอนหลับ การได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก | o 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90 O 2 : เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 O 3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ | ตัววัดด้านสุขภาพ
การสนับสนุนนมและไข่ ครบทุกคน ทุกพื้นที่ มีกิจกรรมออกกำลังกายใน สพด. อย่างสม่ำเสมอ การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีทุกคน - เด็กฟันผุ ได้รับการรักษาทุกคน | -กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10
3

## Slide 16
ลำดับงานสำคัญประจำเดือน | ระดับความมั่นใจของ OKRs
1. ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานโดย รพ.สต.ในพื้นที่ 2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณอายุ ประเมินภาวะ โภชนาการ ได้จำนวนเด็กพร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ยและ ค่อนข้างเตี้ย | o 1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ร้อยละ 90 O 2 : เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 100 O 3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง / วัน
คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ | ตัววัดด้านสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานทั้งที่บ้านและ สพด. ครบทุกคน ทุก สพด. | -กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10
4