**การดำเนินงานลดจำนวนเด็กเตี้ย (เป้าหมายลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10) สสจ.แพร่**

(ผลการดำเนินงานปี 2563 จังหวัดแพร่มีเด็กเตี้ยร้อยละ 9.6)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ม.ค.(4)**

ส.ค.

ก.พ.พก.พค.

ก.พ.

มี.ค.

ก.พ..

**ม.ค.(4)**

จ่ายยาน้ำเสริม

ธาตุเหล็กแก่เด็ก

อายุ 6 เดือน – 5 ปี

จัดทำ Care plan รายบุคคล

ในการแก้ปัญหา

ส่งรายชื่อเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ไปให้ CUP เพื่อวางแผนตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อค้นหาเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยที่มีฟันผุและ

วางแผนการรักษา

สพด.จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยเน้นการกระโดดโลดเต้น วันละ 30 นาที

ก.พ.

เด็กที่เตี้ยและ ค่อนข้างเตี้ย

ผอมและค่อนข้างผอม ได้รับ

นม 2 กล่องและไข่ 1 ฟอง

**ม.ค.(4)**

**ม.ค.(4)**

**ธ.ค.**

**ม.ค.(3)**

**ม.ค.(3)**

**ม.ค.(3)**

**ม.ค.(2)**

**ม.ค.(1)**

**ติดตาม**

**โดย รพ.สต.ในพื้นที่**

ติดตามผลการรักษา

เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ที่มีฟันผุ

เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ที่มีฟันผุได้รับการรักษา

**ชั่งน้ำหนัก**

**วัดส่วนสูง**

**คำนวณอายุ**

**ประเมินภาวะโภชนาการ**

**ได้จำนวนเด็กพร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ยและ ค่อนข้างเตี้ย**

**ผอมและค่อนข้างผอม**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

คืนข้อมูล/วางแผนปีต่อไป

**พ.ย.**

จัดหานม และ ไข่

(ประสานร้านค้า)

ได้จำนวนเด็กพร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ยและ ค่อนข้างเตี้ย

ผอมและค่อนข้างผอม

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใน

แต่ละหมู่บ้าน

จัดหาสถานที่และ

จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย

จัดหาข้อมูลภาวะการเจริญเติบโต

ของเด็กโดยการ

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณอายุ

ประเมินภาวะโภชนาการ

เขียนโครงการ และ ติดต่อ ประสานกองทุนตำบล

จัดทำแผนการจ่ายยาน้ำเสริม

ธาตุเหล็ก (ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ) พร้อมทั้งเตรียมทะเบียนรับ-จ่าย ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

ชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานแก่

-คณะกรรมการพัฒนา

เด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทุกระดับ

ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทาง

การดำเนินงาน

-กวป.

-อปท.

-MCH board

ประสาน อปท./ สพด./คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และ ขอรับการสนับสนุน…

อบรม ชี้แจง ถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตที่มีผลต่อศักยภาพของเด็กแก่

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก

อสม.