**การดำเนินงานลดจำนวนเด็กเตี้ย (เป้าหมายลดลงน้อยกว่าร้อยละ 9) สสจ.แพร่**

(ผลการดำเนินงานปี 2563 จังหวัดแพร่มีเด็กเตี้ยร้อยละ 9.6)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ก.พ..

**ม.ค.(4)**

ส.ค.

**ชั่งน้ำหนัก**

**วัดส่วนสูง**

**คำนวณอายุ**

**ประเมินภาวะโภชนาการ**

**ได้จำนวนเด็กพร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ยและ ค่อนข้างเตี้ย**

**ผอมและค่อนข้างผอม**

พ.ค.-ก.ค.

**ม.ค.(3)**

**พ.ย.**

เด็กที่เตี้ย และค่อนข้างเตี้ย

ได้รับ นม 2 กล่องและไข่ 1 ฟอง

**ติดตาม**

**โดย รพ.สต.ในพื้นที่**

จัดหานม และ ไข่

(ประสานร้านค้า)

ก.พ.

ก.ย.

ก.พ.

**ม.ค.(2)**

**ม.ค.(1)**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

คืนข้อมูล /วางแผน

ปีต่อไป

ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายแนวทาง

การดำเนินงาน

- กวป.

- อปท./ อบจ.

- MCH board

มี.ค...

ติดตามผลการรักษา

เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ที่มีฟันผุ

อบรม ชี้แจง ถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตที่มีผล ต่อศักยภาพของเด็ก ให้แก่

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก

อสม.

ประสาน อปท./ สพด./คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และ ขอรับการสนับสนุน…

ก.พ.พก.พค.

มี.ค.

เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ที่มีฟันผุได้รับการรักษา

ก.พ.

จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก แก่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

ติดตาม สอบถาม เรื่องการนอนหลับ

จัดหาสถานที่และ

จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย

ในชุมชน

**ม.ค.(4)**

ได้จำนวนเด็ก พร้อมรายชื่อเด็กที่เตี้ย และ ค่อนข้างเตี้ย

ส่งรายชื่อเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย

ไปให้ CUP เพื่อวางแผน ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อค้นหา เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยที่มีฟันผุและวางแผนการรักษา

สพด.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยเน้นการกระโดดโลดเต้น วันละ 30 นาที

**ม.ค.(3)**

ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใน

แต่ละหมู่บ้าน

โภชนาการ

ออกกำลังกาย

ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

การนอนหลับ

**ม.ค.(4)**

**ม.ค.(4)**

จัดทำแผนการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ) พร้อมทั้งเตรียมทะเบียน รับ-จ่าย ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

**ม.ค.(3)**

จัดหาข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก โดยการ

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

คำนวณอายุ

ประเมินภาวะโภชนาการ

เขียนโครงการ และ ติดต่อ ประสานกองทุนตำบล

**ธ.ค.**

ชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานแก่

- คณะกรรมการพัฒนา

เด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทุกระดับ