แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะที่	๒. การพัฒนาระบบบริการ (Service plan)

รอบที่1 รับการตรวจราชการฯ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา

จำนวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ เป้าหมาย 0.7 ราย ต่อผู้ป่วยเสียชีวิตใน

รพ. 100 ราย

จำนวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคดวงตา เป้าหมาย 1.2 ราย ต่อผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ

100 ราย

- สถานการณ์เทียบกับเป้าหมาย (Gap Analysis)

สถานการณ์ มีระบบและรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายได้ จัดเก็บดวงตาได้เอง เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2 (ข้างห้องรับบริจาคโลหิต)  และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะและดวงตาจำนวน 96 รายในไตรมาสแรกของปีงบ2561 แนวโน้มการดำเนินการจะมีจำนวนผู้ยื่นความจำนงเพิ่มมากขึ้น

เริ่ม เดือนเมษายน 60-คณะทำงาน /มีระบบการทำงาน

-สามารถรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายรายแรกได้เดือน กค 60

-จัดเก็บกระจกตาได้เองเริ่ม 15 กพ 61

-สังคมเริ่มรับรู้ และตื่นตัว-ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคฯ

-ยอดผู้ยิ่นความจำนง ปี 2560 (เมย60 - กย60)อวัยวะ 90 / ตา101/ร่างกาย 23

- Essential task

| มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . โดยออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตา ตามโอกาสงานของโรงพยาบาลร่วมถึงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเริ่มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนในช่วงเดือนตุลาคม2560-เดือนกันยายน2561 | 1.มีกิจกรรมออกหน่วยในแต่ละเดือน 2.มีศุนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาในรพ แพร่ (เตรียมดำเนินการเปิด) | 1.มีบุคลากรที่สามารถเจรจาขอรับริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น 2 คน | 1.แพทย์ผ่านการอบรมharvesting 2 ท่าน | 1มี TC 1 คน 2.ติดตามผลการดำเนินดำเนินงาน 3.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี |
| ผลการดำเนินงาน | พบว่าจำนวนผู้ยื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะและดวงตาจำนวน 96 รายในไตรมาสแรกของปีงบ2561 แนวโน้มการดำเนินการจะมีจำนวนผู้ยื่นความจำนงเพิ่มมากขึ้น | เตรียมผู้ที่จะส่งไปอบรมจำนวน 2-3คน | เตรียมผู้ที่จะส่งไปอบรมจำนวน 2คน | เตรียมพยาบาลที่มีคุณสมบัติจะส่งไปอบรม1 คน(เป็นเวลา4เดือน) |
| ผลการดำเนินงาน | ศูนย์การรับบริจาคอวัยวะเตรียมดำเนินการเปิด (รอการอนุมัติอุปกรณ์สำนักงาน) |  |  |  |

- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ(Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ จากการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข |
| --- | --- |
| -ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ | -ผู้บริหารสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริจาคอวัยวะ โดยให้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก |
| -มีพยาบาลผู้ประสานงานเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะมีไม่เพียงพอ | -ส่งพยาบาลไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประสานงานและการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มจำนวน 2 คน |
| -โดยออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริจาคอวัยวะและดวงตา ตามโอกาสงานของโรงพยาบาลร่วมถึงสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเริ่มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนในช่วงเดือนตุลาคม2560-เดือนกันยายน2561 | -ควรมีการรณรงค์ขอรับบริจาคอวัยวะร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด,กิจกรรมรับบริจาคโลหิตได้ |
| -มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสมองตายในรพ.แพร่และทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน | -เริ่มมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยสมองตายในเดือน เม.ย. 60 มีผู้ป่วยที่สมองตายจำนวน 8 ราย ทำการเจรจาเพื่อขอรับบริจาคอวัยวะแล้ว 5 ราย ประสบผลสำเร็จ 1 ราย |

- ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

-Organ donor หาdonor เพิ่มขึ้น

-กระตุ้นให้พัฒนาทีม harvesting team เพิ่มจำนวนมากขึ้น

- นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  ไม่มี

ผู้รายงาน

นางยุพวลัย  วัฒนพันธุ์   เลขา Service Plan ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลแพร่ โทร. 093 9962655