**แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**คณะที่**... **2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)**

รอบที่ 1 รับการตรวจราชการฯ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

* **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)**
* ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา≥ ๗๕
* ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ๘๕
* **สถานการณ์/สภาพปัญหา**

จังหวัดแพร่มีจักษุแพทย์ 4 ท่าน และศึกษาต่อทางจอประสาทตา 1 ท่าน ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางตาทั้งจังหวัด

โดยให้การรักษาพยาบาลและผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาในเขตโรงพยาบาลแพร่ นอกจากนี้ยังรับปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยทางตาจากโรงพยาบาลชุมชนอีก 7 แห่ง **……**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* **การดำเนินงานของพื้นที่**

………… การคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุได้รับแก้การไข โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ อสม. และกำหนดให้ตรวจคัดกรองทุกปีภายในตุลาคม – กรกฎาคม ของทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานการคัดกรอง รพช.และรพสต.จากรายงานในโปรแกรม vision2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* (Essential Task)

| **มาตรการดำเนินงานในพื้นที่** | **3 เดือน** | **6 เดือน** | **9 เดือน** | **12 เดือน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .อบรมวัดสายตาให้ อสม.รพ.สต. , รพช.และการลงข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 | 1.จัดทำโครงการ2.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง | 1.จัดอบรมวัดสายตาและการลงข้อมูล Vision2020 | 1.ติดตามผลการดำเนินงานจากโปรแกรม Vision2020 | 1.ติดตามผลการดำเนินดำเนินงานจากโปรแกรม Vision20202.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี |
| ผลการดำเนินงาน | จัดทำโครงการร่วมกับ สสจ.อบรมวัดสายตาและการลงข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020ให้ อสม.รพ.สต. , รพช. |  |  |  |
| ผลการดำเนินงาน | จัดทำโครงการร่วมกับ สสจ.อบรมการลงข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 |  |  |  |
| 2.มีระบบ Fast Trackในการจัดลำดับผู้ป่วยผ่าตัด Blinding cataract ให้ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 3.มีระบบการใช้ห้องผ่าตัดต่อวันอย่างคุ้มค่า | 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินการผ่าตัดรอบ 3 เดือน วิเคราะห์และจัดทำแนวทางแก้ปัญหา | 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินการผ่าตัดรอบ 6 เดือน วิเคราะห์และจัดทำแนวทางแก้ปัญหา | 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินการผ่าตัดรอบ 9 เดือน วิเคราะห์และจัดทำแนวทางแก้ปัญหา | 1.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี |
| ผลการดำเนินงาน  | ประชุมPCT รายงานผลการผ่าตัดBlinding Cataractได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๒ |  |  |  |

* **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ**

| **ลำดับ** | **ตัวชี้วัด** | **รายการข้อมูล** | **ข้อมูลปี ๖0** | **จ.แพร่ รอบ๑(ข้อมูล ต.ค.60 – ธ.ค. 60)** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา | เป้าหมาย | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 |  |
| ผลงาน | คัดกรอง๘0,๘1๓(จำนวนผู้สูงอายุ 8๗,0๙6ราย) | คัดกรอง ๑๑,๔๒๖ ราย(จำนวนผู้สูงอายุ ๑๙,๗๑๔ ราย) |  |
| อัตรา/ร้อยละ  | ร้อยละ 9๒.๗๙ | ร้อยละ ๕๗.๙๖ | คัดกรองปีละ 1 ครั้ง |
| 2. | ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก(Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน | เป้าหมาย | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 8๕ |  |
| ผลงาน | ผ่าตัด 5๙๔ ข้าง(ทั้งหมด ๗0๔ ข้าง)  | ผ่าตัด ๑๒๕ (ทั้งหมด ๑๕๗ข้าง)  |  |
| อัตรา/ร้อยละ  | ร้อยละ ๘๔.๓๘ | ร้อยละ ๗๙.๖๒ |  |

* สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม
* การลงข้อมูลจากโปรแกรม vision 2020 ส่วนใหญ่ในไตรมาสแรกยังลงข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกหน่วย

บริการเนื่องจากการคัดกรองทำปีละ 1 ครั้ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

|  |  |
| --- | --- |
| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข |
| การดึงข้อมูลโปรแกรมจาก HDC (Health Data Center) ข้อมูลที่ได้น้อยกว่าการคัดกรองจริง | **การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล** |
| การลงข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 ล่าช้าและไม่ต่อเนื่องรพ.สต.ภาระงานมากทำให้การลงข้อมูลล่าช้า  | -จัดอบรมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision 2020-พื้นที่ไหนข้อมูลตัวชี้วัดต่ำกว่าเป้าหมายคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหา-พัฒนาการเชื่อมข้อมูลกับระบบ HDC เพื่อลดภาระในการลงข้อมูล  |

* ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย

-การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ HDC เพื่อลดภาระงานในการลงข้อมูล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้รายงาน......นางสาวปิยะฉัตรกาศแสวง..................... ตำแหน่ง.......พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 วัน/เดือน/ปี...๖ ม.ค.6๑.....

โทร.0814731499.mail-Piyachat2006@yahoo.co.th