แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตก. 1

คณะที่  2

สาขา ออร์โธปิดิกส์

รอบที่ 1 รับการตรวจราชการวันที่ 19 -21 กุมภาพันธ์ 2561

- ประเด็นการตรวจราชการ

SP 5  : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีที่มีทีม Capture the fracture

- สถานการณ์

ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลแพร่มีผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาด้วยกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้น ในปี 2558 ถึง ปี 2560 จำนวน 294, 284 และ 240 รายตามลำดับ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้พัฒนาระบบงานการดูแลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักให้ได้รับการผาตัดแบบเร่งด่วน (Fast track hip surgery) ภายใน 24 - 72 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่ดีและได้รับรางวัลผลงานดีเด่น Best Practice สาขาออร์โธปิดิกส์  ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 4 ปี 2560 ในเรื่อง “24 ชั่วโมง Hip Fracture surery : การพัฒนาระบบงาน Fast track hip surgery ในโรงพยาบาลแพร่” ซึ่งการดำเนินงานในปี 2560 นั้น ส่วนใหญ่จะเน้นที่ระบบการตั้งรับในโรงพยาบาล การทำงานเชิงป้องกันเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มและการป้องกันกระดูกหักซ้ำ (Refracture) ยังมีน้อย ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุบางรายมีการพลัดตกหกล้มซ้ำ ในปี 2558 มีจำนวน 8 ราย ปี 2559 จำนวน 7 ราย และปี 2560 จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.71, , 2.46 และร้อยละ 4.58 ตามลำดับ ทำให้ต้องกลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้สูงอายุบางรายมีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วยแต่ไม่ได้รับการตรวจและการรักษาติดตามอย่างต่อเนื่อง

3. การดำเนินการ แก้ไข / พัฒนา ของพื้นที่

1. ส่งบุคลากรทีมสุขภาพเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง Capture the fracture

2. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย บุคลากรสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วย

3. ประชุมกรรมการร่วมกันจัดทำ CPG Capture the fracture

5. เริ่มเก็บข้อมูล

6. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและนำข้อมูลมาใช้ในการติดตามผลลัพธ์ของการดูแลรักษา

4. (Essential Task)

| มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture | - มีการจัดตั้งทีมงาน capture the Fracture ที่ประกอบด้วย สหสาขา - ประชุมกรรม การจัดทำแนว ทาง CPG capture the Fracture | - ประชุมกรรมการเตรียมแผนพัฒนาประจำปี 2561 - นำเสนอแผนงานโครงการ - พัฒนาบุคลากรและระบบงาน - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง capture the Fracture - กำหนดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล - เริ่มเก็บข้อมูล - พัฒนาโปรแกรมของ HOSxp ให้สอดคล้อง กับ Capture the fracture | - ประชุมติดตามแผนงาน - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหา | - วิเคราะห์ สรุปผล - วางแผนพัฒนาต่อไป |
| ร้อยละของผู้ป่วย capture the Fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (< ร้อยละ 30) | - ประชุมชี้แจงและจัดทำโครงการป้องกันกระดูกหักซ้ำซึ่ง ประกอบด้วย - Fall Risk Prevention Program - Osteoporosis Prevention Program - Education Program - Exercise Program - นำโปรแกรมสู่การปฏิบัติ | - นิเทศ ติดตามกำกับ และประเมินผลทุก 3 เดือน - มีระบบบริการ capture the Fracture | - ประชุมติดตามงาน - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหา - | - วิเคราะห์ สรุปผล - วางแผนพัฒนาต่อไป |
| ร้อยละของผู้ป่วย capture the Fracture ได้รับการผ่าตัดใน 72 ชั่วโมง | - ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย Capture the Fracture ที่ได้รับการผ่าตัดในเวลาที่ > 72 ชั่วโมงมีกี่ราย หาGAP และแนวทางแก้ไข - ประชุมชี้แจงหาแนวทางแก้ไข | - จัดกิจกรรม case conference ทุกรายกรณีที่ ผู้ป่วย Capture the Fracture ที่ได้รับการผ่าตัดในเวลาที่ > 72 ชั่วโมง | - ประชุมติดตามงาน - ทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหา | - วิเคราะห์ สรุปผล - วางแผนพัฒนาต่อไป |

5. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 (ต.ค. –ธ.ค.60) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม capture the Fracture | มีการจัดตั้งทีม capture the Fracture | - | - | - | มีทีม capture the Fracture ที่ที่ประกอบด้วยสหสาขาของโรงพยาบาลแพร่ |
| ร้อยละของผู้ป่วย capture the Fracture ที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักซ้ำ (Refracture) | < 30 % | N/A (2.71%)* | N/A (2.46%)* | N/A (4.58%)* | 0 % |
| ร้อยละของผู้ป่วย capture the Fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง | > 25 % | 65.1 % | 96.1 % | 73.5 % | 78.8 % |

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูล Refracture ของโรงพยาบาลแพร่

6. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- |

8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

สนับสนุนให้พยาบาล (Fracture Liaison nurse) ได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full Time) เพื่อการ

ประสานงานและทำงานได้เต็มศักยภาพ

9. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน : นายแพทย์ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลแพร่

ประธานคณะกรรมการ สาขาออร์โธปิดิกส์

นางธนาวรรณ แสนปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการ สาขาออร์โธปิดิกส์

โทร : 0805050865 	E. mail : thanawan01_s@hotmail.com

(รายงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)